Отчет  по проекту «Зелёные школы»

| 1.Полное официальное название учреждения образования | Государственное учреждение образования «Мурованоошмянковская средняя школа» |
| --- | --- |
| 2.ФИО руководителя учреждения образования | Сульжицкая Людмила Владимировна |
| 3.Почтовый адрес учреждения образования | Гродненская обл., Ошмянский р-н., аг. Мурованая Ошмянка, ул. Школьная, 29 |
| 4.Телефон (с кодом) | 8(01593)21801 |
| 5.Факс (с кодом) | - |
| 6.Адрес электронной почты, сайт учреждения образования | srmur@oshobr.by |
| 7.ФИО работника, отвечающего в учреждении образования за работу по проекту «Зелёные школы» | Богданович Диана Петровна |
| 8.Контактный телефон работника, отвечающего за работу по проекту «Зелёные школы» | +37544 72 75 851 |
| 9.Адрес электронной почты работника, отвечающего за работу по проекту Зелёные школы» | diana.bogdanovich1995@mail.ru |
| 10.Общая численность работников учреждения образования | 45 |
| 11.Количество работников учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 8 |
| 12.Общая численность обучающихся в учреждении образования | 51 (100%) |
| 13.Количество обучающихся учреждения образования, принимающих участие в реализации проекта «Зелёные школы» | 51 (100%) |
| 14.Каким образом реализуется проект «Зелёные школы» в учреждении образования | Через регламентированную и нерегламентированную деятельность |
| 15.Сроки реализации проекта «Зелёные школы» в учреждении образования | 2024/2025 учебный год |
| 16.Количество заданий, выполненных по соответствующим направлениям проекта «Зелёные школы» 1) Биоразнообразие 2)Энергосбережение 3) Водосбережение 4)Обращение с отходами 5)Качество атмосферного воздуха 6)Информационно-экологические мероприятия Общее количество выполненных заданий | 8 заданий 2 задания 2 задания 2 задания 2 задания 3 задания 19 заданий |
| 17.На диплом какого уровня претендует учреждение образования | Диплом 3 степени |

Анализ ситуации

1. Какие цели и задачи были поставлены перед началом работы по проекту «Зелёные школы»?

Цель - повышение экологической грамотности, воспитание экологической культуры и экологически дружественного поведения обучающихся школы.

Задачи:

проведение мероприятий по изучению и сохранению биоразнообразия, энергосбережению, водосбережению, обращению с отходами;

проведение и участие в республиканских акциях («Неделя леса», «День земли», «Кормушки для птиц» и т. д.), научно-практических конференциях различного уровня, слёте юных экологов, слете юных лесоводов, экологических конкурсах и др.;

освещение экологических инициатив через работу сайта школы;

2. сотрудничество в рамках программы «Зеленые школы» с Будёновским лесничеством.

Как вы оцениваете результативность вашей деятельности, степень достижения поставленных задач по каждому направлению проекта? (уровень результативности: высокий, средний, низкий)

Уровень результативности - средний:

- создание презентаций, видеороликов;

3. Как оценивались результаты, проводился контроль и мониторинг выполнения мероприятий по проекту Зелёные школы? (анкетирование учеников, родителей, жителей микрорайона, анализ экологической ситуации микрорайона и др.)

Презентация деятельности на мероприятиях районного и областного уровней; работа с местным населением.

4. Каков ваш перспективный план действий? Что следует предпринять в новом учебном году?

Продолжить работу по программе «Зелёные школы» и увеличить количество выполненных заданий по каждому разделу проекта.

1. Направление «Биоразнообразие»

Цель: изучение биоразнообразия на территории учреждения образования.

Задачи:

определить виды травянистых растений, птиц, насекомых, аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников;

создать картосхему территории и разместить на ней результаты выполненных заданий;

изготовить и разместить эко-кормушки, искусственные гнездовья для птиц;

создать «клумбу для бабочек»

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Изучить видовое разнообразие дикорастущих травянистых растений на территории учреждения или природного окружения учреждения образования. | май - август 2025. | 14 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Выбор места на территории учреждения образования и распределение обучающихся для изучения дикорастущих травянистых растений. Определение травянистых растений с помощью определителя. Составление картосхемы территории и обозначение местонахождения растений. Проведения фотосьемки растений для дальнейшего изучения и написания отчета о выполнении задания. | Определено не менее 10 видов дикорастущих травянистых растений. Создана картосхема территории природного окружения учреждения образования. На картосхеме пришкольной территории обозначены местонахождение 10 видов травянистых растений: 1.Одуванчик лекарственный 2. Ястребиночка обыкновенная 3. Тысячелистник обыкновенный 4. Подорожник большой 5. Клевер ползучий 6. Клевер луговой 7. Крапива двудомная 8. Монжетка обыкновенная 9. Вьюнок полевой 10. Щавель конский. Фотографии растений и картосхема размещены на сайте учреждения |
| 1.2 | Изучить изменчивость видового разнообразия дикорастущих травянистых растений в различных условиях произрастания на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования, используя квадратную рамку со стороной 1 м. | Июнь 2024 | 12 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Выбор 4 площадок для изучения с различными условиями среды обитания растений. Видовое и количественное определение травянистых растений. Проведение фотосьемки выбранных участков и растений, расположенных в исследуемых квадратах. | Произведен количественный и качественный анализ растений, произрастающих в различных условиях на территории (на 4 площадках). На сайте учреждения образования размещена информация о результатах изучения разнообразия травянистых растений, произрастающих в различных условиях |
| 1.3 | Изучить разнообразие аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования. | Октябрь 2024 | 25 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Выбор участка для исследования. Определение видов деревьев и кустарников на участке. Нанесение на картосхему местонахождений аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников. Проведение фотосьемки видов для их дальнейшего определения и размещения на картосхеме учреждения | Определено более 14 видов древесных растений и кустарников на выбранном участке исследования. Обозначено местонахождение всех аборигенных и интродуцированных деревьев и кустарников на картосхеме участка. На сайте учреждения образования размещена информация о результатах изучения разнообразия деревьев и кустарников. |
| 1.4 | Изучить разнообразие птиц на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования | Октябрь 2024-май 2025 | 18 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Распределение между группами заданий для наблюдения. 1 группа– птицы, гнездящиеся на территории школы, 2 группа– птицы встречающиеся на территории школы. Составление картосхемы территории учреждения обозначение на ней птиц, гнездящихся на территории учреждения. Составление списка птиц, встречающихся на территории учреждения. Определение видов птиц и наблюдение за их деятельностью. | Определено 10 видов птиц, гнездящихся и встречающихся на территории школы. На картосхеме обозначены птицы, встречающиеся на территории школы |
| 1.5 | Изучить разнообразие наземных насекомых на территории учреждения образования (иного учреждения, организации) или территории природного окружения учреждения образования. | Октябрь 2024 | 18 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Определение мест исследования. Отлов насекомых с помощью ловушек и сачков. Определение видов насекомых и наблюдение за их деятельностью. | Определено не менее 10 видов насекомых, обитающих на территории учреждения На картосхеме обозначены места наблюдения насекомых |
| 1.7 | Изготовить и разместить на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования кормушки для птиц, организовать регулярную подкормку птиц. | Ноябрь 2024г.- март 2025г. | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Изучение технологии изготовления эко-кормушек. Изучение информации о видах корма для птиц, покупка корма. Изготовление эко-кормушек. Определение видов прилетающих на эко-кормушки птиц. Наблюдения за птицами, фотографирование птиц | Изучили технологию изготовления эко-кормушек. Изготовлено 9 кормушек. Разместили эко-кормушки на территории учреждения. Наиболее часто встречаются 4 вида птиц: воробей домовой, синица большая, сойка обыкновенная, снегирь обыкновенный. Результаты наблюдения и фотографии размещены на сайте учреждения образования. |
| 1.8 | Создать и разместить на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования искусственные гнездовья для птиц | февраль 2025-май 2025 | 20 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Составить отчёт о количестве изготовленных гнездовий, их размещении отметить на картосхеме территории учреждения образования. Отчёт и фотографии разместить на сайте учреждения образования. | Составлен отчёт о количестве изготовленных гнездовий (9), их размещение отмечено на картосхеме территории учреждения образования. Отчёт и фотографии размещены на сайте учреждения образования. |
| 1.10 | Создать и размесить на территории учреждения образования или территории природного окружения учреждения образования «клумбу для бабочек» | Март-октябрь 2024 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Подготовка участка: завоз земли, формирование клумбы. Высадка многолетних растений. Высадка однолетних растений. Наблюдение за бабочками. Определение видов бабочек на территории школы | Создана клумба для бабочек на участке. Посажены многолетние и однолетние растения: растения, цветущие: сальвия, лук декоративный, бархатцы, петунии, агератум, лабелия, георгин, хризантемы и др. Наиболее часто наблюдали бабочек: крапивница, адмирал, павлиний глаз, белянки |

2. Направление «Энергосбережение»

Цель: изучение потребления электроэнергии в учреждении.

Задачи:

изучить структуру расходования  электроэнергии в учреждении;

изучить структуру расходования  тепла в учреждении;

провести анализ расходования тепла   и электроэнергии в учреждении

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Провести изучение потребления электроэнергии в учреждении образования | Сентябрь 2024-август 2025 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести изучение расходования электроэнергии в учреждении образования Подготовить анализ расходования электроэнергии. На схематическом плане здания указать основные приборы потребляющие электроэнергию . На сайте учреждения образования разместить информацию о расходовании электроэнергии | Проведено изучение расходования электроэнергии в учреждении образования. Указаны основные приборы потребляющие электроэнергию. На схематическом плане здания указаны основные приборы, потребляющие электроэнергию. На сайте учреждения образования размещена информация о расходовании электроэнергии |
| 2.2. | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования. Подготовить анализ расходования тепла. На схематическом плане здания указать места потерь тепла. На сайте учреждения образования разместить информацию о расходовании тепла | Сентябрь 2024-август 2025 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести изучение расходования тепла в учреждении образования Подготовить анализ расходования тепла. На схематическом плане здания указать места потерь тепла. На сайте учреждения образования разместить информацию о расходовании тепла | Проведено изучение расходования тепла в учреждении образования Подготовлен анализ расходования тепла. Проанализированы места наибольших потерь тепла. На схематическом плане здания указаны места потерь тепла. На сайте учреждения образования размещена информация о расходовании тепла.. |

3. Направление «Водосбережение»

Цель: изучение потребления воды в учреждении образования и способов сокращения ее использования.

Задачи:

изучить основные места водопотребления в учреждении образования;

провести анализ ситуации по эффективности использования воды;

составить план действий по водосбережению в учреждении образования;

выполнить план действия по сбережению воды в учреждении.

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Провести изучение потребления воды в учреждении образования | Сентябрь 2024-август 2025 | 26 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести изучение потребления воды в учреждении. Составить отчет по результатам изучения. На схематическом плане здания, размещенном на сайте, нанести основные места водопотребления, места расположения приборов учета воды, режим их работы. | Проведено изучение потребления воды в учреждении. Составлен отчет по результатам изучения. На схематический план здания нанесена схема расположения основных мест водопотребления, мест расположения приборов учета воды. На сайте размещена информация о потреблении воды в учреждении. |
| 3.2. | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении образования и составить план действий по её сбережению. | Сентябрь 2024-август 2025 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении. Составить план действий по сбережению на год. План согласовать с руководством учреждения образования и разместить на сайте.. | Проведено изучение расходования тепла в учреждении образования Проведен анализ ситуации по эффективности использования воды в учреждении Составлен план действий по сбережению воды в учреждении на год. План согласован с руководством учреждения образования, размещен на сайте учреждения, доведен до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей. |

4. Направление «Обращение с отходами»

Цель: анализ источников образования отходов, определение способов их минимизации, переработки и вторичного использования.

Задачи:

изучить состав образующихся отходов в учреждении;

разработать план действий по минимизации объемов образующихся отходов

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Провести изучение состава образующихся в учреждении образования отходов и проанализировать источники их образования | Сентябрь 2024-август 2025 | 26 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести изучение состава образующихся в учреждении отходов и проанализировать источники их образования. Составить отчет по результатам изучения с указанием источников, количества и состава отходов. Отчёт разместить на сайте учреждения образования. | Обучающиеся провели качественный и количественный анализ отходов, образующихся в учреждении образования. В ходе исследования были выявлены основные источники образования отходов в учреждении. Составлен отчет по результатам изучения состава образующихся в учреждении отходов. Отчёт размещен на сайте учреждения образования |
| 4.2. | Разработать план действий по минимизации объёмов образования отходов в учреждении образования, раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья | Сентябрь 2025 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Разработать план действий по минимизации отходов в учреждении по раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на год. План согласовать с руководством учреждения образования, вывесить в общедоступном месте, довести до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей, разместить на сайте учреждения образования | Разработан план действий по минимизации отходов в учреждении по раздельному сбору отходов, сдаче вторсырья на год. План согласован с руководством учреждения образования, вывешен в общедоступном месте, доведен до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей, размещен на сайте учреждения образования.. |

5. Направление «Качество атмосферного воздуха»

Цель: провести анализ степени загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования.

Задачи:

изучить степень загрязнения атмосферного воздуха;

разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования | Сентябрь 2025 | 26 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Изучить степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования. Составить отчёт по результатам изучения степени загрязнения атмосферного воздуха. Отчёт с фотографиями выполнения заданий разместить на сайте учреждения образования. | Изучили степень загрязнения атмосферного воздуха методами биоиндикации в микрорайоне учреждения образования. Составлен отчёт по результатам изучения степени загрязнения атмосферного воздуха по состоянию хвои, генеративных органов (шишек) сосны. Отчёт с фотографиями выполнения заданий размещён на сайте учреждения образования. |
| 5.3. | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования | Сентябрь 2025 | 34 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Разработать план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. План согласовать с руководством школы, вывесить в общедоступном месте, довести до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей, разместить на сайте учреждения образования. | Разработан план действий по минимизации загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне учреждения образования. План согласован с руководством школы, вывешен в общедоступном месте, доведен до сведения педагогов, хозяйственных служб, родителей, размещён на сайте учреждения образования.. |

6. Направление «Информационно-экологические мероприятия»

Цель: информирование учащихся и общественности по вопросам экологически дружелюбного поведения в природе и обществе. Задачи:

информирование местного сообщества об экологических проблемах посредством экологических инициатив;

проведение практических природоохранных мероприятий

| № п/п | Задание | Даты выполнения | Количество участников | Целевые группы | Ответственный педагогический работник | Краткое описание выполнения задания (этапы) | Показатели, по которым оценивалось выполнение заданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Провели обследование состояния окружающей среды в населенном пункте или на прилегающей местности. | Сентябрь 2024 –август 2025 | 28 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Провести обследование состояния окружающей среды в населенном пункте или на прилегающей местности . Исследования природных комплексов, отдельных видов живых существ показывают позитивные или негативные изменения, которые происходят вокруг нас. Провести изучение экологического состояния водоёма Результаты и анализ экологической ситуации разместить на сайте учреждения образования. | Провели обследование состояния окружающей среды в населенном пункте и на прилегающей местности. Исследования природных комплексов, отдельных видов живых существ показывают позитивные или негативные изменения, которые происходят вокруг нас. Ребята проводили изучение экологического состояния водоёма (исток реки Ощмянка находится вблизи агрогородка, особенностей почвы пришкольного участка. Результаты и анализ экологической ситуации размещены на сайте учреждения образования. |
| 6.2. | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися | Сентябрь 2024 – август 2025 | 28 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Подготовить и разместить в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися. Фотографии памяток, листовок, плакатов разместить на сайте учреждения образования. | Подготовили и разместили в общедоступных местах для местного населения наглядный природоохранный информационный материал, созданный учащимися. Фотографии памяток, листовок, плакатов размещены на сайте учреждения образования. Указана дата выполнения задания и участники.. |
| 6.7 | Принять участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев | Апрель 2025 | 20 | Обучающиеся и педагоги учреждения | Жульпо Галина Викентьевна | Принять участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев. Фотографии разместить на сайте учреждения образования. | Приняли участие в проведении республиканских акций по посадке деревьев. Фотографии размещены на сайте учреждения образования. |